## Лист 1
Таблица составлена в рамках проекта РГО № 10/2021-И
Источники данных: Отчет по постройке Западно-Сибирской ж[елезной] д[ороги]. 1892 – 1896 гг. СПб., 1898. Сравнительная ведомость предположенной и действительной стоимости постройки Западно-Сибирской железной дороги. С. 2 – 5.
Сравнительная ведомость предположенной и действительной стоимости постройки Западно-Сибирской железной дороги
Виды работ | Назначено по расценочной ведомости |  | Действительно израсходовано |  | Против расценочной ведомости израсходовано
[5 empty] | всего |  | на 1 версту
| всего | на 1 версту | всего | на 1 версту | более | менее | более | менее
Лит. А
Отчуждение имуществ | 380877 | 287.24 | 370279.18 | 278.85 | - | 10597.82 | - | 8.39
Устройство полотна дороги | 6065837 | 4574.54 | 4805287.51 | 3618.83 | - | 1260549.49 | - | 955.71
Искусственные сооружения | 8589945 | 6478.09 | 7882929.59 | 5936.58 | - | 707015.41 | - | 541.51
Верхнее строение | 5427128 | 4092.86 | 4526761.59 | 3409.07 | - | 900366.41 | - | 683.79
Принадлежности пути | 161840 | 122.05 | 158275.03 | 119.2 | - | 3564.97 | - | 2.85
Телеграф | 369411 | 278.59 | 353310.35 | 266.08 | - | 16100.65 | - | 12.51
Сторожевые дома, казармы, полуказармы, колодцы, переезды | 744460 | 561.43 | 1009931.21 | 760.57 | 265471.21 | - | 199.14 | -
Станционные постройки | 2140225 | 1614.05 | 2901159.29 | 2184.84 | 760934.29 | - | 570.79 | -
Водоснабжение станций | 639130 | 482 | 992067.03 | 747.12 | 352937.03 | - | 265.12 | -
Принадлежности станций | 678775 | 511.9 | 979615.69 | 737.74 | 300840.69 | - | 225.84 | -
Испытание, приемка, доставка и запасные части подвижного состава | 1180477 | 890.25 | 777929.74 | 585.86 | - | 402547.26 | - | 304.39
Общие расходы | 3949610 | 2978.59 | 3889637.53 | 2929.26 | - | 59972.47 | - | 49.33
Расходы посторонних ведомств | 324030 | 244.36 | 337780.26 | 254.38 | 13750.26 | - | 10.02 | -
Расходы, не предусмотренные расценочной ведомостью | - | - | 226737.54 | 170.75 | 226737.54 | - | 170.75 | -
Списано со стоимости материалов и имущества, оставшихся от постройки дороги | - | - | 12185.44 | 9.18 | 12185.44 | - | 9.18 | -
Всего | 30651745 | 23115.95 | 29223886.98 | 22008.31 | - | 1427858.02 | - | 1107.64
За искл.перечисленных из ассигнованных условно по Лит.А в безусловные по Лит.Б* | 335133 | 252.74 | - | - | 335133 | - | 252.74 | -
Итого по Лит.А | 30316612 | 22863.21 | 29223886.98 | 22008.31 | - | 1092725.02 | - | 854.9
Лит. Б
Рельсы, скрепления и брезенты | 8450327 | 6372.8 | 8348053.05 | 6286.86 | - | 102273.95 | - | 85.94
Подвижной состав | 8611428 | 6494.29 | 8552758 | 6441.02 | - | 58670 | - | 53.27
Итого по Лит. Б | 17061755 | 12867.09 | 16900811.05 | 12727.88 | - | 160943.95 | - | 139.21
ВСЕГО | 47378367 | 35730.3 | 46124698.03 | 34736.19 | - | 1253668.97 | - | 994.11
Примечание источника:
* согласно постановления Совета Управления по сооружению Сибирской ж.д. от 06.09.1895 за № 475